## Planilha1
alto | 3 | 6 | 9
medio | 2 | 4 | 6
baixo | 1 | 2 | 3
Impacto | baixo | medio | alto
Probabilidade
1 - Saída de mais um membro
2 - Perder projeto no GitHub
3 - São Paulo sair da fase verde da pandemia e atrasar a volta ao presencial
4 - Não cumprimento do prazo de uma tarefa
5 - Não cumprir o prazo de entrega do projeto
6 - Danificar o computador de algum dos membros
7 - Falha na comunicação entre os membros
Riscos | Probabilidade |  | Impacto | Pontos | Solução
1 | Médio(2) |  | Alto(3) | 6 | Mitigar, melhorar a divisão das tarefas direcionando tarefas menores para os membros mais ausentes
2 | Baixo(1) |  | Alto(3) | 3 | Mitigaremos de forma onde todo integrante tenha um backup do projeto (local ou remoto)
3 | Média(2) |  | Alto(3) | 6 | Ter um plano B, onde os integrantes conseguiriam voltar as aulas remotas
4 | Baixa(1) |  | Médio(2) | 2 | Mitigaremos com as reunioes das sprints, onde analisaremos a produtividade de cada integrante podendo assim designar melhor as tarefas.
5 | Baixa(1) |  | Alto(3) | 3 | Mitigaremos com as reunioes das sprints, onde analisaremos a produtividade de cada integrante podendo assim designar melhor as tarefas.
6 | Baixo(1) |  | Médio(2) | 2 | Caso ocorra entraremos em contato com a faculdade para receber um notebook emprestado.
7 | Médio(2) |  | Alto(3) | 6 | Melhorar a interação entre os membros, pois consequentemente melhoramos a comunicação.